## Sheet1
ល.រ | ស​កម្មភាព | អង្គភាព | សូចនាករ | ចំណុចគោលដៅ | ឯកសារផ្ទៀងផ្ទាត់ | រយះពេលសកម្មភាព (dd/mm/yy) |  | អាទិភាព (high, medium, low) | ស្ថានភាព (To Do, in progress, Done)
[6 empty] | ពេលចាប់ផ្តើម | ពេលបញ្ចប់
1 | រចនា UX/UI
1.1 | រចនាផ្ទាំង UX/UI Phase 1 |  |  | 1 |  | 2024-02-12 | 2024-02-12 | high | Done
2 | ការអភិវឌ្ឍន៍ Development
2.1 | ការកំណត់អោយប្រាស់មុខងារស្កេនវត្តមានសម្រាប់គណនីថ្មី |  |  | 1 |  | 2024-03-01 | 2024-03-05 | high | Done
2.2 | កំណត់ Geo location សម្រាប់ការ scan វត្តមាន |  |  | 1 |  | 2024-03-05 | 2024-03-08 | high | Done
2.3 | Reminder Notification នៅលើទូរស័ព្ទដៃ |  |  | 1 |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 | high | in progress
2.4 | ផ្តល់សារជូនដំណឹងទៅកាន់ Mobile App |  |  | 1 |  | 2024-03-13 | 2024-03-13 | low | To Do
3 | ការដាក់ដំណើរការ Deployment
3.1 | ធ្វើការងារ Update ទៅកាន់ម៉ាស៊ីនប្រតិបត្តការ |  |  | 1 |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | high | To Do
3.2 | ធ្វើការងារ Update ទៅកាន់ AppStore |  |  | 1 |  | 2024-04-01 | 2024-04-01 | high | To Do